| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 精神文明建设 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 中国共产党苏州市委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 2050 |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |  | 0 |  |  |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 2050 |  | 2050 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |
| 未成年人思想道德建设 |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  | 523 |  |  |  |  |
| 新时代文明实践及思想道德建设 |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
| 书香苏州及理论阵地建设 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |
| 文明城市长效管理 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 376 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 全民阅读活动场次数量统计 |  |  | >=5000 |  | 1.87 |  |  | 6225 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 基层未成年人工作队伍培训次数 |  |  | =2次 |  | 1.87 |  |  | 2次 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 基层理论宣讲 |  |  | =60场 |  | 1.87 |  |  | 60场 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 开展文明城市常态长效辅导培训次数 |  |  | =2次 |  | 1.87 |  |  | 2次 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 聘请法律顾问合同 |  |  | =1份 |  | 1.87 |  |  | 1份 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 开展文明城市问卷调查次数 |  |  | =2次 |  | 1.95 |  |  | 2次 |  | 1.95 |
|  |  |  |  | 市区路名牌维护保养完成率 |  |  | =100% |  | 1.87 |  |  | 100% |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 文明实践活动开展数量 |  |  | =200000个 |  | 1.87 |  |  | 232988个 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 文明实践资源提供数量 |  |  | =5000个 |  | 1.87 |  |  | 5234个 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 开展文明城市常态长效测评次数 |  |  | =2次 |  | 1.87 |  |  | 2次 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 文明实践需求发布数量 |  |  | =3000个 |  | 1.87 |  |  | 3196个 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 未成年人社会实践活动场数 |  |  | =1000场 |  | 1.87 |  |  | 1200场 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 编印《宣传工作情况》 |  |  | =24期 |  | 1.87 |  |  | 24期 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 年度新时代文明实践工作百项重点项目发布 |  |  | =160项 |  | 1.87 |  |  | 162项 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 评选未成年人健康成长指导工作优秀“苏老师” |  |  | =50人 |  | 1.87 |  |  | 51人 |  | 1.87 |
|  |  |  |  | 苏州时代新人宣传 |  |  | =40人 |  | 1.87 |  |  | 52人 |  | 1.87 |
|  |  | 效益目标 |  | 文明城市长效管理测评（根据文件形成全市各版块社会文明程度指数） |  |  | =1次 |  | 11.66 |  |  | 1次 |  | 11.66 |
|  |  |  |  | 在未成年人社会实践基地开展未成年人社会实践活动覆盖率 |  |  | =100% |  | 11.68 |  |  | 100% |  | 11.68 |
|  |  |  |  | 征集评选乡风文明建设工作案例 |  |  | =25个 |  | 11.66 |  |  | 25个 |  | 11.66 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 根据中国共产党宣传工作条例，本专项主要用于高校思政、新时代文明实践志愿服务、未成年人社会实践引导及文明城市长效管理工作。2024年度预算安排为2050万元，实际支出2050万元，预算执行率为100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 为做好全国文明城市年度评选工作，广泛动员全市干部群众积极参与文明城市创建，继续争创“全国文明城市”，使苏州市高标准通过全国文明城市复评，按照《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》的要求，明确责任、落实任务，进一步深化文明城市长效管理各项工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 举办全民阅读活动多于5000场，开展基层未成年人工作队伍培训2场，开展基层理论宣讲60场，开展文明城市常态长效辅导培训2场，开展文明城市问卷调查2次，开展文明实践活动20万个，开展文明城市常态长效测评2次，文明实践需求发布3000个，举办未成年人社会实践活动1000场，编印《宣传工作情况》24期，发布年度新时代文明实践工作百项重点项目160项等 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 一、项目预算执行情况2024年度精神文明建设资金预算2050万元，实际支出2050万元，预算执行率为100%。其中书香苏州及理论阵地建设预算420万元，实际支出863万元，新时代文明实践及思想道德建设预算590万元，实际支出523万元，未成年人思想道德建设预算490万元，实际支出376万元，文明城市长效管理预算550万元，实际支出288万元。二、项目实施情况（一）文明城市常态长效建设情况。一是改进创新精神文明创建工作。顺应“数据调取”无感化测评方式，依托“数字苏州驾驶舱”视频融合平台7万余路视频监控建立调取网络，会同市交管部门对129个“主要交通路口”样本点位实现全市域建档立库，常态化对主次干道、交通路口等实地测评项目进行监测管理，开展文明城市常态长效测评2次。创新开展文明城市互学互鉴活动，组织10个县级市、区围绕居民小区、农贸市场、背街小巷等重点项目相互开展三轮观摩学习，推动各地在借鉴好经验好做法中整改提升难点问题，形成全市各版块2024年度文明城市互学互鉴评价情况（社会文明程度指数）。组织开展新时代文明实践服务需求问卷调查，分别针对群众、新时代文明实践所（站）负责人及工作人员等不同群体，共计开展2次问卷调查，并形成分析报告。举办全市精神文明建设培训班，组织各县级市（区）文明办、部分乡镇（街道）宣传委员共45人赴深圳改革开放干部学院，深入学习深圳将精神文明建设融入城市精神塑造、融入城市文化建设和法治建设的先进工作经验。应邀参加吴中区宣传思想文化和统一战线工作培训班，以“聚焦主责主业 凸显惠民利民 扎实推进城乡精神文明建设”为题作辅导培训，持续深化文明城市常态长效工作。二是持续提升城市功能品质和精神气质。开展苏州市乡风文明建设优秀案例征集活动，围绕思想引领、文化传承、新风培育、礼俗改革、基层治理等重点领域推出“辛庄镇新风礼堂：文明办宴新模式”、“喜事新办‘四重奏’移风易俗‘太有爱’”等25个乡风文明建设重点推荐案例，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。连续第四年举办苏州“金桂奖”公益广告作品大赛，围绕“强国复兴有我”“提高社会文明程度”“做文明可爱苏州人”主题，征集到平面类作品322件，视频类作品163件，创新征集文案类作品1124件，充实一批传承传统文化、弘扬文明新风的优秀公益广告作品。推动“金桂奖”获奖作品传播扩面，策划举办历届优秀作品进苏州大学等3所高校巡展，在城区路名牌灯箱、轨交6号线沿线站台开展社会面宣传，以“润物细无声”的方式将“文明种子”播撒进市民心田。（二）未成年人社会教育、主题实践活动实施情况。一是多形式组织开展未成年人社会教育。会同市教育局、苏州日报社举办“做文明可爱苏州人”少儿漫画大赛，以美术赛事为载体，倡导全市中小学生共同通过画笔对文明礼仪、文明行为进行思考和表达，参赛人次累计超过50万，优秀作品通过苏州工业园区圆融天幕、苏州市区主干道路名牌面向全社会进行展示，取得良好社会反响和活动效果。将“我们的节日”实践活动作为文明礼仪养成教育的重要载体，依托新时代文明实践中心（所、站）在清明、端午等时间节点举办仪式活动，发挥礼制礼仪乘风化俗、价值教化的实践育人功能。二是不断强化未成年人思想道德建设主题实践活动。深入开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育，精心组教育实践活动。持续深化“童”字系列美育活动，围绕中华人民共和国成立75周年积极开展“童声里的中国”少儿合唱活动，以青少年主题寻访、绘画和征文投稿、融媒作品征集等形式精心组织“童眼里的新江苏”系列主题活动。广泛发动“童心里的诗篇”“童话里的世界”创作投稿，组织各地进行作品展示和形式转化。组织选树50名“新时代苏州好少年”，全市4人被选树为“新时代江苏好少年”，以此为基础开展“闪亮的新时代好少年”主题活动，鼓励青少年见贤思齐，弘扬劳动精神、奋斗精神、创造精神、勤俭节约精神。（三）新时代文明实践建设及思想道德建设情况。一是做好重大先进典型培育选树。紧扣主题主线在各行各业持续挖掘各类身边典型，建立多元发现挖掘、动态管理储备、梯队遴选培育、分级宣传推广、条块齐抓共管的长效工作机制，不断充实全市典型的“蓄水池”。充分发挥重大先进典型的精神引领、典型示范作用，以“最美人物”品牌为抓手，办好“全国最美人物”于洁媒体见面会、承办“江苏最美人物”苏州发布厅活动，持续推出系列深度报道，推动全社会见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋。以“道德的力量”品牌为抓手，承办新时代江苏先进典型事迹汇演，线上直播累计观看人数33万。积极动员全国时代楷模群体代表卢建林受聘成为高校思想政治教育特聘导师，进一步扩大典型的示范引领作用，全年发布“苏州时代新人”53名，为广大学子树立人生榜样起到良好的带动作用。精心梳理秦振华、常德盛、吴栋材、崔根良、吴惠芳等近年来我市推出的有一定社会影响和厚重度的典型，做好重大典型储备库，与中央、省相关媒体及权威刊物紧密合作，推出系列深度报道，提升典型宣传平台层次，力争推出新的全国重大典型。二是深化拓展新时代文明实践中心建设。认真贯彻落实中央、省委、市委关于深化拓展新时代文明实践工作的意见，注重顶层设计科学性与统筹协调高效性，明确各级文明实践中心（所、站）的职能定位，形成上下联动、协同合作、运转高效的工作格局。积极撬动行业部门力量，以“业务+志愿服务”模式，开发贴近群众需求的专业服务项目，与属地中心、所、站协同开展文明实践活动，更好地提供专业化、精准化服务，推出行业文明实践项目162项，极大丰富新时代文明实践工作内涵。广泛开展文明实践主题活动，以文明实践中心（所、站）、行业分中心（特色点）等文明实践活动空间为主阵地，在全市扎实开展“温暖秋冬”“春风行动”“文明苏州幸福夜”等主题活动23万余场次。利用“市新时代文明实践中心建设工作服务平台”等信息化手段高效开展文明实践工作，完成市级平台与各地各部门文明实践工作自建平台的互通互联，通过构建“供给单、需求单、完成单”三单式资源供需对接流程，以及“供单、点单、派单、接单、拼单、评单”的规范化操作流程，全年发布需求3196条，新增资源5200余条，实现供需对接信息高效共享，为新时代文明实践工作的深入开展奠定坚实基础。（四）理论研究情况。一是着力提升党委（党组）理论学习中心组学习质效。定《2024年全市各级党委（党组）理论学习中心组专题学习计划》，印发全市各地各部门单位党委（党组）组织实施。组织开展全市中心组学习秘书培训，分层分类组织列席旁听，推动各项要求落地落实。全年举办市委理论学习中心组专题学习会14次，其中，围绕深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话重要指示精神、党的二十届三中全会精神等专题，9次组织研讨交流。二是扎实组织全市基层党员冬训。向各基层党组织、党员制作推送冬训学习资料电子汇编、冬训重点专题学习长图等，围绕红色场馆、现代产业、乡村振兴等不同主题，规划11条冬训VR沉浸式学习线路，供基层党员学习使用。推出“冬训百课”服务清单，整合领导干部、在苏州高校马院等宣讲资源，推动学习资源服务进基层。创新打造“百步芳草？与理同行”冬训融媒项目，制作推出H5、动漫长图、电子海报、视频短剧在内的8个类别351部鲜活灵动的理论融媒产品，举办全市融媒产品集中展示活动，有效提升理论传播的立体感、贴近感、覆盖面。三是聚力深化理论研究。协调做好省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心调研组来苏调研相关工作，组织省市协作课题申报工作。加强在苏州高校马克思主义学院建设和思政课教育教学改革创新，召开在苏州高校马院联盟工作会议，持续关注推动马院建设，对16所高校马院申报的20个项目进行扶持。坚持把中华传统文化的理论研究放在重要位置，紧扣“两个结合”，编写出版《百步芳草：中华优秀传统文化“苏州故事汇”》，汇集苏州传统文化中一百个典型、生动故事，充分展现苏州优秀传统文化中蕴含的思想理念、传统美德和人文精神。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 通过创新的精神文明创建工作，如依托“数字苏州驾驶舱”视频融合平台对主要交通路口进行监测管理，并开展文明城市互学互鉴活动，促进了各地经验交流和问题整改。此外，还开展了新时代文明实践服务需求问卷调查和全市精神文明建设培训班，提升了市民和干部的文明素养。以“做文明可爱苏州人”少儿漫画大赛为代表的多形式社会教育活动，激发了未成年人参与文明礼仪养成的积极性。同时，通过“扣好人生第一粒扣子”主题教育和一系列美育活动，强化了未成年人思想道德建设。特别是“童声里的中国”、“童眼里的新江苏”等主题活动，有效增强了青少年的国家认同感和社会责任感。通过培育选树重大先进典型，举办系列宣传活动，以及深化拓展新时代文明实践中心建设，形成了良好的社会风尚。特别是在推动志愿服务专业化、精准化方面，推出了160项行业文明实践项目，丰富了文明实践工作的内涵。不仅提高了党委（党组）理论学习中心组的学习质效，还扎实组织了基层党员冬训，并通过多种创新方式深化了理论宣传宣讲。特别是“百步芳草 与理同行”冬训融媒项目的推出，以及“学习强国”苏州学习平台的建设，极大地提升了理论传播的效果和覆盖面。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 1、要继续加强网络文明建设，围绕老旧小区、背街小巷、交通秩序等老大难问题需加强协同推进能力。2、跨部门协作机制可能存在短板，例如教育部门、社区、社会组织间的资源整合不够充分，导致活动重复或覆盖不均。部分地区实践场地、专业人员等配套资源供给不足。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1、通过开展网络道德教育、加强网络监管、打击网络不文明行为等方式，进一步加强网络文明建设。采取加大投入、改善设施、加强管理等措施，逐步解决这些老大难问题。2、加强跨部门写作，可以与教育部门、社区、社会组织共同举办活动，在资源互通的基础上，使活动受众更广。 |  |  |  |  |  |  |