| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 苏州艺术专项经费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 中国共产党苏州市委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 20790 |  |  |  |  |  |  | 20243 |  |  | 547 |  | 547 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 20243 |  | 20243 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 20790 |  |  |  |  | 20243 |  |  |  |  |
| 市文联艺术基金 |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |
| 文化艺术展示展演和普及推广 |  |  |  |  | 1280 |  |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |
| 文艺精品奖补及绩效考核 |  |  |  |  | 2320 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 文艺院团建设 |  |  |  |  | 13150 |  |  |  |  | 13770 |  |  |  |  |
| 市文广旅局艺术基金 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 文艺精品创作生产 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（82分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 江南文化艺术节资助项目 |  |  | >=8 |  | 2.14 |  |  | 10 |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 获得省级以上奖项文艺作品数量 |  |  | >=8 |  | 2.14 |  |  | 10 |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 院团扶持数量 |  |  | =3个 |  | 2.14 |  |  | 3个 |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 优秀传统文化未成年人美育普及工程演出场次 |  |  | >=55 |  | 2.18 |  |  | 55 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 艺术基金扶持项目数量 |  |  | >=30 |  | 2.14 |  |  | 34 |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 引进剧目展演 |  |  | =1次 |  | 2.14 |  |  | 1次 |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 参加或举办国内外重大文化艺术活动 |  |  | >=2 |  | 2.14 |  |  | 2 |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 江南文化艺术节开幕式和闭幕式 |  |  | =2场 |  | 2.14 |  |  | 2场 |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 团拜会举办场次 |  |  | =1场 |  | 2.14 |  |  | 1场 |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 江南小剧场宣传平台 |  |  | =1个 |  | 2.14 |  |  | 1个 |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 江南文化艺术节活动开展及时性 |  |  | 及时 |  | 2.14 |  |  | 100% |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 苏州艺术基金项目扶持开展及时 |  |  | 及时 |  | 2.14 |  |  | 100% |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 对市文联资金划拨及时性 |  |  | 及时 |  | 2.14 |  |  | 100% |  | 2.14 |
|  |  |  |  | 对市文广旅资金划拨及时性 |  |  | 及时 |  | 2.14 |  |  | 100% |  | 2.14 |
|  |  | 效益目标 |  | 承办省级以上论坛展览活动数量 |  |  | >=2 |  | 7 |  |  | 2 |  | 7 |
|  |  |  |  | 江南文化艺术节省级以上媒体报道数量 |  |  | >=5 |  | 7 |  |  | 8 |  | 7 |
|  |  |  |  | 优秀传统文化未成年人美育普及工程服务人次 |  |  | >=5500 |  | 7 |  |  | 9583 |  | 7 |
|  |  |  |  | 邀请外地艺术团队来苏展演作品数 |  |  | >=5 |  | 7 |  |  | 5 |  | 7 |
|  |  | 满意度目标 |  | 江南文化艺术节雅韵江南板块观众满意率 |  |  | >=80 |  | 7 |  |  | 95.2 |  | 7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 苏州艺术专项经费用于面向全市开展文艺精品创作生产引导，扶持各类文艺展演展示普及推广活动，加强文化人才培养及优秀作品配套奖励等方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 为进一步繁荣苏州文化事业，加快文化强市建设，贯彻落实市委市政府有关文件精神，通过筹建苏州艺术基金，加强全市文艺精品创作生产，广泛开展各类展演展示普及推广活动，满足市民日益增长的文化生活新需求，加大文化人才培养力度。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 举办第六届江南文化艺术国际旅游节开幕式及闭幕式，参加或举办国内外重大文化艺术活动2场，2024年完成34个艺术基金扶持项目的结项评审工作，引进剧目展演1次，开展优秀传统文化未成年人美育普及工程公益演出55场，获得省级以上奖项文艺作品10个等。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 一、项目预算执行情况：2024年苏州艺术专项经费预算金额为20790万元，实际支出20243万元，预算执行率97.37%。其中文化艺术展示展演和普及推广支出1160万元、文艺院团建设支出13770万元、市文广旅局艺术基金支出2500万元、文艺精品创作生产支出273万元、文联艺术基金540万元、文联艺术基金540万元、文艺精品奖补及绩效考核2000万元。二、项目实施情况1、成功举办第六届江南文化艺术国际旅游节。第六届江南文化艺术节由江苏省文旅厅、苏州市政府主办，苏州市委宣传部、市文广旅局、市文联等单位承办，围绕“奋进新征程 建功新时代”主线，分“雅韵江南”“乐游江南”“非遗江南”“光影江南”“文论江南”“璀璨江南”六大板块举办多项活动，2024年4月25日，江南文化艺术节开幕式在苏州文化艺术中心大剧院举办，开幕式后演出“春暖江南 其乐融融”音乐会；2024年6月10日，江南文化艺术节闭幕式在苏州保利大剧院举行，闭幕式后演出青蓝相继——苏州评弹流派演出。2、成功承办第二届全国小剧场戏剧优秀剧目展演暨“江南小剧场”秋季演出季。本次活动在全市6个剧场，展演了23部优秀小剧场戏剧作品。同时，策划“不止在剧场”（More Than Theatre）系列活动，将戏剧带到高校、商综、书店、名人故居和街头巷尾等，举办场外市集、主创见面会、戏剧沙龙、主题摄影展等衍生活动8场。通过“江南小剧场”和大麦网等平台出售演出票，平均上座率55%，总票房近50万元。在展演期间，与中剧协合作，举办为期9天的第四届中国剧协小剧场戏剧创演人才培训班（苏州），其中，来自苏州各剧团、剧场、高校等40名学员参加了学习。3、开展昆曲未成年人美育工程。组织苏州市未成年人昆曲苏剧传播志愿服务队在全市范围内以“送戏进校”、知识讲座、教育培训等形式，走进第一初级中学、敬文实验小学、苏州工业园区金鸡湖学校、沧浪四小、劳动路小学、高新区狮山实验小学、胥江中心小学、越溪实验小学、陆慕高级中学等学校，开展昆曲为未成年人公益演出55场，让大、中、小学生近距离接受优秀传统文化的熏陶。4、开展2024年度苏州艺术基金项目扶持结项工作。2024年11月18日，在市委宣传部10号楼616会议室，市委宣传部分管领导及相关业务处室负责人，以及市财政局、市文广旅局、市文联、苏州日报社、市广电总台、苏文投集团相关负责同志出席，对2024年申请项目扶持结项的项目进行评审论证，最终共有34个项目通过结项。5、圆满举办苏州市2025年度春节团拜会。团拜会于2025年1月26日（农历腊月二十七）下午14:00在苏州市会议中心成功举办。市委刘小涛书记出席并致辞，市委副书记、市长吴庆文主持团拜会。活动现场气氛热烈，各界人士欢聚一堂、共迎新春，《人间天堂 福气苏州》等文艺演出节目精彩纷呈，现场观众频频喝彩。6、承办省级以上论坛展览活动2次（2024长江文化节、国际修复电影展）。2024长江文化节由中共江苏省委宣传部、江苏省文化和旅游厅、苏州市人民政府主办，中共苏州市委宣传部、张家港市人民政府、苏州市文化广电和旅游局承办并具体实施。以“融合 弘扬 共享”为主题，围绕“文物长江、非遗长江、艺韵长江、行走长江、开放长江”五大板块，潮涌丝路长——长江丝绸文化展，2024“守望长江”非遗民俗大集等14项活动。据不完全统计，累计超过17万人次走进节庆活动现场，全平台累计曝光量超7000万人次。“2024年致敬经典 国际修复电影展”于2024年10月25日苏州开幕，本次活动由国家电影局指导，中国电影资料馆、江苏省电影局共同主办，中共苏州市委宣传部承办，江苏省电影集团、苏州市广播电视总台协办，是全国唯一以修复为主题的电影展映活动。活动期间，有由著名表演艺术家田华主演的《党的女儿》（1958，4K）、万氏兄弟创作的《铁扇公主》（1941，4K）、黄建新导演的《黑炮事件》（1986，4K）、张艺谋导演的《秋菊打官司》（1992，4K）、米尔科曼彻夫斯基导演的《暴雨将至》（1994，2K）等16部中外经典修复影片在苏州放映，并配套丰富多彩的电影文化活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 1、活动内容丰富，惠民力度大，文化交流深入，群众参与度、影响力广泛。本届江南文化艺术国际旅游节是历届以来涵盖艺术门类最多，惠民力度最大，文化交流最为深入，群众参与度、影响力最为广泛的一场文化盛宴。节日期间开展名团名剧名家展演30部大戏64场次，苏州有戏17场次，江南小剧场演出近800场次，累计票房收入破亿元大关，演出规模、经济收益均创历史新高；聚焦人民为中心工作导向，发放1700余万元惠民补贴，汇集全市十个板块资源，集中展示十大非遗门类的40余种项目，累计惠及群众500余万人次，累计票房收入1500余万元，持续推动江南文化传承创新、消费市场加快复苏，为谱写“强富美高”新苏州现代化建设新篇章提供强大价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。活动期间，资助“风景旧曾谙”百年苏州影像特展、“江南新语”青年艺术季、“诗歌里的城”主题诗歌会、“琴重江南”虞山琴派古琴雅集、“江南好”江南丝竹新国风乐集、“丝韵江南 奇丝妙想”系列主题活动、诗意江南——2024中国工笔画（册页）作品展、“相城有约 又见江南”少儿评弹展演活动、2024年“轧神仙”民俗文化活动、2024金鸡湖端午龙舟赛等10项重点活动。2、多品类作品屡获佳绩，创作持续发力。积极向上争取奖项项目，我市昆剧《家》、交响乐《盛世繁华》和民族管弦乐《和平之光》等8部作品获国家艺术基金资助。刺绣《法海寺造像》等11部作品获评2023年度江苏优秀文艺成果。长篇小说《苏绣女孩》、昆剧现代戏《家》、电视剧《清明上河图密码》入选江苏省2024重大题材文艺创作重点扶持项目（《家》《清明》分获省宣传文化发展专项、省广电局资助）。舞剧《运·河》参加中宣部文艺局组织的全国优秀舞剧邀请展演。滑稽小品《城市雕塑》、锡剧《任性的李桂芳》入选首届全国小戏小品展演。昆剧《林冲》、苏剧《国鼎魂》、民族管弦乐《江河湖海颂》参加2024紫金文化艺术节展演，苏州市委宣传部获评“优秀组织单位”。昆剧《林冲》入选2024江苏戏曲名作高校巡演。苏州评弹代表性传承人金丽生获得“中国文联终身成就奖（曲艺）”，张家港青年评弹演员祁晔获得“牡丹奖（新人奖）”，苏州昆剧院优秀丑角演员徐栋寅获得“白玉兰”主角提名奖。民族管弦乐《和平之光》、现代滑稽戏《美食家》、芭蕾舞剧《小夜曲-春之祭》、新创中篇弹词《红楼梦 戏说刘姥姥》完成首演。长篇报告文学《太湖万物生》、歌曲《寻梦江南》《好时光》完成首发，持续推进民族舞剧《牡丹亭》、昆剧《家》等重点作品创作进程。3、服务细致周到，活动观众满意度居高不下。江南文化艺术节秉持“文化艺术的盛会人民群众的节日”办节宗旨，紧扣“江南文化”品牌，以“最是江南 最美窗口”为主题，坚持优中选优原则，排定“名团名剧名家”演出节目单，为市民游客提供丰盛的文旅大餐。对照《项目绩效自评价满意度调查规范及评分规则》要求，规范开展满意度问卷调查，观众满意度超过95.2%。4、社会影响积极，社会效益取得超预期成果。一是坚持把社会效益放在首位的工作原则，高效开展各项工作。依托苏州市未成年人昆曲教育传播中心，排定2024年优秀传统戏剧（昆曲、苏剧）未成年人美育工程演出日程表，惠及未成年人9583人次。二是举办庆祝新中国成立75周年及紫金文化艺术节群文活动，全市共举办江南丝竹展演及古韵市集、“田汉杯”小戏小品大赛、“民星闪耀”广场舞大赛、“村晚”等各类群文活动950余场，线上线下参与人次超过6000万人。持续开展“来点艺术”（街头艺术）系列活动，全年在商业综合体、园林和酒店等演出场所，开展评弹、苏剧、昆曲等83场活动。高标准实施2024苏州市全民艺术提升季，推出243项系列惠民活动。组织开展市级公共文化服务配送超600场，国有文艺院团累计开展演出7000余场次。三是江南文化艺术节相关内容，获得江南时报网、中国网、交汇点新闻、中国新闻网、央广网等多家省级以上媒体宣传报道。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 1、昆曲、评弹、苏剧及滑稽戏等苏州特色文化艺术项目，缺乏新鲜的受众群体。主要原因为现在年轻人对吴语掌握不够，欣赏苏州特色文化艺术项目，需要一定的吴语门槛。2、江艺节宣传渠道不够多元，还以传统的媒体及线下活动宣传为主，年轻人群参与度不高。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1、加强吴语的普及力度、培养年轻人对当地戏剧文化的兴趣。2、建议在艺术宣传渠道的选择时，除了传统的媒体，可以适当增加一些自媒体，目前自媒体宣传在年轻人群中受众较多。 |  |  |  |  |  |  |