| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 委托业务费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市社会科学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 54.5 |  | 0 |  |  |  |  | 54.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 54.5 |  | 54.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 45.5 |  |  |  |  | 54.5 |  |  |  |  |
| 委托业务费 |  |  |  |  | 45.5 |  |  |  |  | 54.5 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（82分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 规范 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 充分 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 合理 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 明确 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 科学 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 合理 |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 合规 |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 有效 |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 健全 |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 委托合同签订数量 |  |  | ＞8个 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 合同验收率 |  |  | =100% |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 当年度合同内容按时完成时间 |  |  | 12月底 |  | 10 |  |  | 12月底 |  | 10 |
|  |  | 效益目标 |  | 保障办公运转 |  |  | 正常 |  | 35 |  |  | 正常 |  | 35 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，提高单位工作效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 合理利用委托业务费，借助外部专业力量解决单位业务发展中的难题，提升工作效率和质量，获取专业的研究成果、精准的审计报告、科学的咨询建议以及先进的技术支持，推动单位各项业务顺利开展和创新发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 本年度计划完成10项委托业务，确保每项业务的成果质量达到行业标准或合同约定要求，成果验收合格率达到100%；严格把控委托业务费用支出，控制在预算范围内，避免超支；委托业务按时完成率达到100%，保障单位整体工作进度不受影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 年初依据单位业务需求和发展规划，确定委托业务清单并制定详细预算。通过规范程序选择具备相应资质和良好信誉的受托方，签订严谨的委托合同，明确双方权利义务、业务内容、交付成果、时间节点和费用结算方式等。在业务开展过程中，建立定期沟通机制，及时掌握项目进展，协调解决出现的问题。业务完成后，按照合同约定组织验收，并进行费用结算。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 顺利完成多项委托业务，获取了高质量的研究报告，为单位决策提供了有力支撑。借助外部专业技术开发，提升了单位的业务处理能力和信息化水平，推动了业务创新发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 委托业务进度把控难度大，存在拖延情况，主要是因为缺乏有效的进度跟踪和监督机制，对受托方约束不足，且在合同中对违约的惩罚措施不够明确。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 建立完善的进度跟踪和监督机制，定期要求受托方提交进度报告，明确违约责任和惩罚措施。 |  |  |  |  |  |  |