| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 苏州学项目经费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市社会科学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 161 |  | 0 |  |  |  |  | 161 |  |  | 0 |  | 0.08 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 161 |  | 160.92 |  |  | .08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 160.92 |  |  |  |  |
| 完成《中国城市人文经济发展指数报告》并发布 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 15.8 |  |  |  |  |
| 推出一批“苏州学”研究成果 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 139.12 |  |  |  |  |
| 完成“苏州学”公选课程建设及推动“苏州学”研究队伍建设 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（82分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 充分 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 规范 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 合理 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 明确 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 合理 |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 科学 |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 99.9% |  | 7.96 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 合规 |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 健全 |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 有效 |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 出版《苏州学》（暂定名）通俗简本 |  |  | =1本 |  | 7.5 |  |  | 1本 |  | 7.5 |
|  |  |  |  | 组建“苏州学”专家库 |  |  | 组建 |  | 7.5 |  |  | 组建 |  | 7.5 |
|  |  |  |  | 高质量完成《中国城市人文经济发展指数》报告 |  |  | =1份 |  | 7.5 |  |  | 1份 |  | 7.5 |
|  |  |  |  | 根据研究需要开展座谈研讨及时性 |  |  | 及时 |  | 7.5 |  |  | 及时 |  | 7.5 |
|  |  | 效益目标 |  | 在高校建设并开设苏州学公选课程 |  |  | 开设 |  | 35 |  |  | 开设 |  | 35 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.96 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 全面、深入、系统地开展“苏州学”研究是苏州贯彻落实党的二十大关于“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”战略部署的实际举措，也是苏州进一步提升文化影响力、增强城市软实力的客观需要。特别是习近平总书记关于“苏州在传统与现代的结合上做得很好，不仅有历史文化传承，而且有高科技创新和高质量发展，代表未来的发展方向”这一重要论断，高度彰显了“苏州学”研究的理论意义和实践价值。2023年8月，在市委宣传部牵头组织下，市社科院制定《关于系统开展“苏州学”研究的建议方案》，并作为研究主体负责全面深入推进“苏州学”研究工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 按照“苏州学”研究的整体方案全面、有序、深入推进“苏州学”研究工程，吸引鼓励更多社科工作者深度参与，推出一批更具学术价值和文化传承意义的高质量原创性研究成果，建成“苏州学”学科体系，使“苏州学”研究走在国内城市地方学研究前列，在世界城市地方学研究领域具有较高知名度和影响力，为推动苏州在中国式现代化走在前、做示范中当好排头兵提供坚强的文化支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 按照“苏州学”研究的整体方案全面、有序、深入推进“苏州学”研究工程，基本完成“苏州学”研究架构的整体搭建，吸引鼓励更多社科工作者深度参与，厘清研究思路，建立研究载体，形成一定研究声势。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 一是学术交流活动广泛。举办系列学术座谈、研讨会，邀请国内知名专家共同探讨苏州的城市地方学研究方法，提升了“苏州学”品牌的知名度和影响力。二是课题研究深入开展。明确构建“基础理论研究”“历史文化研究”“城市建设研究”“当代发展研究”“苏州人和苏州城市精神研究”五位一体的研究框架，规划启动了《苏州学导论》和《苏州学（城市礼品版）》编撰出版工作。三是人才培养成效显著。联合苏州城市学院开设《读懂苏州》“苏州学”公选课程；择优组建“苏州学”研究专家库；设立“苏州学”研究青年学者专项课题。四是载体建设不断强化。在苏州城市学院设立“海外苏州学研究中心”，开展“海外苏州学”相关研究；在苏州市第十六中学校设立“苏州学”研究实践基地，探索推动中小学“苏州学”研究课程建设；策划编辑出版《苏州学研究》系列丛书，收录“苏州学”研究的相关成果；创新开展“苏州戳中我的小心巴”项目，以街采形式探寻苏州魅力；着力推进《苏州学刊》创刊工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 1.开展座谈研讨开展“苏州学”研究实践基地建设座谈会，学术刊物赋能智库高质量发展座谈会，《苏州学研究丛书》碰头会，苏杭对话交流等系列活动。22.取得一定研究成果高质量完成《中国城市人文经济发展指数》报告（2025年4月）《人文经济学乡村样本——铜官山新实践》（2024年10月出版）《苏州学（城市礼品版）》（2024年12月出版）《苏州学导论》（拟定于2025年6月底前出版）3.启动“苏州学研究丛书”编撰《苏州题刻研究》《海外文献中的苏州》《苏州昆曲传承人口述史》《苏州绘画史（点将录）》4.开展“苏州学”研究青年学者专项课题研究明清时期东太湖湖田开发与水文生态变迁研究（2026年7月结项）吴郡陆机的文学接受与文化塑形（2026年7月结项）5.推进课程建设2024年在苏州城市学院开设《读懂苏州》公选课程，围绕“苏州学”相关15个主题每周授课一次，开课教学200余人；2025年在苏州市第十六中学开展《走学品芳：姑苏街巷文化教育实践探索》课程，推动“苏州学”走进中小学。6.组建专家库依托市各有关学术社团，组织推荐持续关注苏州、研究苏州的各领域知名专家学者70余名，择优组建“苏州学”研究专家库。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 作为一项涉及多学科的研究项目，“苏州学”在整合不同学科资源、促进跨学科交流方面面临挑战；研究成果向实际应用、政策建议或文化传播等方面的转化不够高效，影响了“苏州学”的社会影响力和实际价值；研究载体尚不充分，研究力量有待扩充。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 建立跨学科交流平台，促进“苏州学”研究不同学科间的交流与合作；建立成果转化机制，推动研究成果向实际应用和政策建议的转化；充实研究力量，强化团队建设，提升“苏州学”研究整体效能。 |  |  |  |  |  |  |