| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 《苏州全书》编纂 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 中国共产党苏州市委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 1140 |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  | 0 |  |  |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 1140 |  | 1124 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  | 1124 |  |  |  |  |
| 苏州全书编印 |  |  |  |  | 822 |  |  |  |  | 822 |  |  |  |  |
| 全书管理研究推进 |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（72分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 产出目标 |  | 宣传推广活动 |  |  | >=13场 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 苏州全书研究类专题项目 |  |  | >=4个 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 出版图书数量 |  |  | =55册 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 出版图书合格率 |  |  | >=95% |  | 5 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 图书出版及时性 |  |  | 及时 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 效益目标 |  | 延续保护苏州文脉 |  |  | 推动苏州古籍 |  | 15 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 全市收藏、展示《苏州全书》的公共阅读空间数量 |  |  | >=250场 |  | 15 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 满意度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 为深入研究挖掘苏州历史文化资源，进一步提升和彰显苏州文化软实力，根据市委常委会指示要求，市委办、市政府办于2022年7月20日印发了《〈苏州全书〉编纂工程实施方案》，提出用20年时间，对苏州地方文献资料进行一次全面系统整理，编辑出版《苏州全书》系列图书不少于1000册。一期计划出版500册，至2031年完成。全书分4个专题组织编纂。即：书目整理、古籍、近现代书籍、苏州研究类著作。其中，古籍专题分为经、史、子、集四个部类，近现代书籍分为哲学社会科学、自然科学和综合类三个部类，分别进行整理编纂。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 计划用20年时间，对苏州地方文献资料进行一次全面系统整理，编辑出版《苏州全书》系列图书不少于1000册。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 1、2025年保质保量按时完成全年图书出版计划55册，图书合格率均在95%以上。2、2025年全年完成研究类项目结项4个。3、全市收藏、展示《苏州全书》的公共阅读空间数量不少于250家，并举办宣传推广活动13场。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 一、资金使用情况：2025年度《苏州全书》编纂预算安排为1140万元，实际支出1124万元，预算执行率为98.60%。二、项目实施情况：1、2025年《苏州全书》完成年度出版计划，如期出版图书55册，图书合格率在95%以上。其中古吴轩出版社共完成21种30册图书的编辑出版工作，苏州大学出版社共完成10种25册图书编辑出版工作。2、2025年对《宋代常熟县域空间关系研究》《清代蠲免政策研究——以苏州府为中心》《清代苏州府诸生群体与文学典型事件研究》以及《明清苏州版画对浮世绘的影响》这4个青年研究类项目展开评估考核并结项。3、在全市250家公共阅读空间进行《苏州全书》的展示，并举办“百步芳草 四季书香”2025 年全民阅读系列活动等推广活动13场。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 1、按照既有《<苏州全书>编纂出版委员会工作规则》，对编委会及编委办主要职责、会议制度、专家咨询、项目评审和实施、经费使用管理等作出明确规定，编委办从执行层面抓好细化落实。建立健全《苏州全书》编纂工程领导小组办公室与编委会办公室，市级层级与县级市（区）等协调联动机制，不断提升组织化水平，以“一盘棋”思想加快推动《苏州全书》编纂。2、2025年《苏州全书》出版的55册图书均严格执行“三审三校”出版流程，乙编排印本则执行“三审四校”流程。先后对国家图书馆、上海图书馆、南京图书馆、浙江图书馆以及多所高校图书馆等国内外藏书机构《苏州全书》相关书目进行了集中调研和梳理，并做好和海外、境内接洽版权事宜。3、除出版工作外，还积极与档案、地方志、教育、园林、文广旅等部门单位对接，开展研究类项目的课题论证，持续跟踪已立项项目的进展与质量。4、在推进《苏州全书》编纂出版工作过程中，编委办积极利用各种契机加大宣传力度。除了在全市250家公共阅读空间进行图书的展示，还在流媒体持续性发布消息，提高《苏州全书》编纂出版的公众知晓度 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 1、整理编纂古籍和近现代书籍需要具备一定的学术水平和专业能力，可能涉及到版权问题2、项目计划用20年时间，对苏州地方文献资料进行一次全面系统整理时间跨度较长，资源整合难度较大。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1、在整理前，明确版权归属，获得相关授权，必要时联系版权持有者或通过法律途径解决版权问题。设立审查机制，确保整理成果的学术质量，避免错误或争议内容。2、将20年项目分为若干阶段，每阶段设定明确目标和时间表，便于管理和评估。 与图书馆、档案馆、高校等机构合作，共享资源，减少重复劳动，提高效率。 |  |  |  |  |  |  |