


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	《苏州全书》编纂
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	中国共产党苏州市委员会宣传部

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	1140
	
	1140
	0
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	1140
	1124
	16
	
	16

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	1140
	1124

	苏州全书编印
	822
	822

	全书管理研究推进
	318
	302

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	
	0

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	
	0

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	
	0

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	
	0

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	
	0

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	
	0

	
	过程目标
	资金到位率
	=100%
	0.5
	
	0

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	
	0

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	
	0

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	
	0

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	
	0

	
	产出目标
	宣传推广活动
	>=13场
	5
	
	0

	
	
		 苏州全书研究类专题项目 
	>=4个
	5
	
	0

	
	
	出版图书数量
	=55册
	5
	
	0

	
	
	出版图书合格率
	>=95%
	5
	
	0

	
	
	图书出版及时性
	及时
	5
	
	0

	
	
	
	
	
	
	0

	
	效益目标
	延续保护苏州文脉
	推动苏州古籍
	15
	
	0

	
	
	全市收藏、展示《苏州全书》的公共阅读空间数量
	>=250场
	15
	
	0

	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	0

	
	满意度目标
	
	
	
	
	0

	合计
	0



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	为深入研究挖掘苏州历史文化资源，进一步提升和彰显苏州文化软实力，根据市委常委会指示要求，市委办、市政府办于2022年7月20日印发了《〈苏州全书〉编纂工程实施方案》，提出用20年时间，对苏州地方文献资料进行一次全面系统整理，编辑出版《苏州全书》系列图书不少于1000册。一期计划出版500册，至2031年完成。全书分4个专题组织编纂。即：书目整理、古籍、近现代书籍、苏州研究类著作。其中，古籍专题分为经、史、子、集四个部类，近现代书籍分为哲学社会科学、自然科学和综合类三个部类，分别进行整理编纂。

	项目总目标
	计划用20年时间，对苏州地方文献资料进行一次全面系统整理，编辑出版《苏州全书》系列图书不少于1000册。

	年度绩效目标
	1、2025年保质保量按时完成全年图书出版计划55册，图书合格率均在95%以上。2、2025年全年完成研究类项目结项4个。3、全市收藏、展示《苏州全书》的公共阅读空间数量不少于250家，并举办宣传推广活动13场。

	项目实施情况
	一、资金使用情况：2025年度《苏州全书》编纂预算安排为1140万元，实际支出1124万元，预算执行率为98.60%。二、项目实施情况：1、2025年《苏州全书》完成年度出版计划，如期出版图书55册，图书合格率在95%以上。其中古吴轩出版社共完成21种30册图书的编辑出版工作，苏州大学出版社共完成10种25册图书编辑出版工作。2、2025年对《宋代常熟县域空间关系研究》《清代蠲免政策研究——以苏州府为中心》《清代苏州府诸生群体与文学典型事件研究》以及《明清苏州版画对浮世绘的影响》这4个青年研究类项目展开评估考核并结项。3、在全市250家公共阅读空间进行《苏州全书》的展示，并举办“百步芳草 四季书香”2025 年全民阅读系列活动等推广活动13场。

	项目管理成效
	1、按照既有《<苏州全书>编纂出版委员会工作规则》，对编委会及编委办主要职责、会议制度、专家咨询、项目评审和实施、经费使用管理等作出明确规定，编委办从执行层面抓好细化落实。建立健全《苏州全书》编纂工程领导小组办公室与编委会办公室，市级层级与县级市（区）等协调联动机制，不断提升组织化水平，以“一盘棋”思想加快推动《苏州全书》编纂。2、2025年《苏州全书》出版的55册图书均严格执行“三审三校”出版流程，乙编排印本则执行“三审四校”流程。先后对国家图书馆、上海图书馆、南京图书馆、浙江图书馆以及多所高校图书馆等国内外藏书机构《苏州全书》相关书目进行了集中调研和梳理，并做好和海外、境内接洽版权事宜。3、除出版工作外，还积极与档案、地方志、教育、园林、文广旅等部门单位对接，开展研究类项目的课题论证，持续跟踪已立项项目的进展与质量。4、在推进《苏州全书》编纂出版工作过程中，编委办积极利用各种契机加大宣传力度。除了在全市250家公共阅读空间进行图书的展示，还在流媒体持续性发布消息，提高《苏州全书》编纂出版的公众知晓度

	项目管理存在的问题及原因
	1、整理编纂古籍和近现代书籍需要具备一定的学术水平和专业能力，可能涉及到版权问题2、项目计划用20年时间，对苏州地方文献资料进行一次全面系统整理时间跨度较长，资源整合难度较大。

	进一步加强项目管理的建议
	1、在整理前，明确版权归属，获得相关授权，必要时联系版权持有者或通过法律途径解决版权问题。设立审查机制，确保整理成果的学术质量，避免错误或争议内容。2、将20年项目分为若干阶段，每阶段设定明确目标和时间表，便于管理和评估。 与图书馆、档案馆、高校等机构合作，共享资源，减少重复劳动，提高效率。

	
	
	
	
	
	
	
	




