


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	出版印刷及版权示范管理推广
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	中国共产党苏州市委员会宣传部

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	390
	
	390
	0
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	390
	380
	10
	
	10

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	390
	380

	版权推广综合管理
	290
	280

	行业监管提升及扫黄打非
	100
	100

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	100%
	8

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	版权作品登记服务数量
	>=50000件
	4.2
	53270件
	4.2

	
	
	4.26版权宣传周活动
	=1场
	4.16
	1场
	4.16

	
	
	重大版权推广运用项目
	=15个
	4.16
	15个
	4.16

	
	
	连续性内部资料性出版物审读
	>=4场
	4.16
	4场
	4.16

	
	
	组织开展全市文化市场交叉执法检查
	覆盖苏州大市范围
	4.16
	100%
	4.16

	
	
	印刷企业负责人法规培训
	>=4场
	4.16
	4场
	4.16

	
	效益目标
	行业综合安全生产检查
	=2次
	15
	2次
	15

	
	
	重大版权推广项目申报覆盖面
	覆盖苏州大市范围
	15
	100%
	15

	合计
	72



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	根据中国共产党宣传工作条例，本项目资金主要用于书香城市建设全民阅读、版权示范管理及推广、江苏书展、印刷与行业监管发展及扶持

	项目总目标
	进一步推动苏州市全民阅读活动和“书香苏州”建设，丰富群众阅读生活，提升市民综合素质，促进城乡文明进步和经济社会健康发展。传承苏州文脉、体现时代精神、鼓励全民参与、凸显个性阅读、激活社会活力。

	年度绩效目标
	苏州市重大版权推广运用项目15个；开展4.26版权宣传周活动；完成版权作品登记5万件；开展连续性内部资料性出版物审读4场；开展印刷企业负责人法规培训4场。开展行业综合安全生产检查2次。

	项目实施情况
	一、资金使用情况：2025年度预算安排为390万元，实际支出380万元，，预算执行率为97.44%，其中行业监管提升及扫黄打非预算资金为100万元、实际支出100万元，版权推广综合管理预算安排为290万元、实际支出280万元。二、项目实施情况：1、组织连续性内部资料性出版物审读4期，对295件内部资料性出版物进行了逐篇审读，围绕编印内容和形式两个方面，重点对舆论导向、内容格调、业务水平、编辑规范等方面进行了审阅。2、2025年，全市作品著作权登记共53027件。3、组织开展市重大版权推广运用项目申报和评选工作，全年共推动15个重大版权转化项目落地。4、精心策划举办“4.26”版权宣传周系列活动，承办江苏省“优秀版权企业全省行”巡讲首站活动，在吴中区举办展览展示，讲好版权故事；5、举办印刷企业负责人法规培训5期；6、组织行业综合安全生产检查2次：8月赴昆山、吴江、园区、常熟，检查相关印刷企业安全生产情况，10月赴太仓、姑苏、吴中对4家印刷企业、8家发行单位进行安全检查。

	项目管理成效
	1、2025年，苏州市在版权工作方面取得了显著进展。全市作品著作权登记数量位居全国全省前列。有效保护了创作者合法权益2、推动版权成果转化运用，15个重大版权转化项目落地，覆盖全市10个板块，有效促进版权与产业深度融合。3、组织连续性内部资料性出版物审读4期，对规范连续性内部资料性出版物编印起到了较好的促进作用。4、企业负责人法规培训覆盖企业935家次、人员2558人次，有效强化了企业守法经营与安全生产意识。5、8月行业综合安全生产检查，共发现并整治各类安全隐患16条；10月行业综合安全生产检查，共发现并整治各类安全隐患11条。

	项目管理存在的问题及原因
	1.基层资源配置不够均衡。部分地区特别是基层版权服务站点专业人员配备不足，在民间文艺版权保护与促进试点工作推进中，专业力量和技术支撑有待加强，影响工作深度和覆盖面。2.长效投入机制有待健全。版权服务平台建设、软件正版化维护等需要持续性投入，当前预算安排以年度项目为主，对长期运维的保障不足，影响服务稳定性和用户体验。

	进一步加强项目管理的建议
	1.强化基层能力建设。加强版权工作站人员培训，培养懂法律、通市场、善运营的复合型版权经纪人才。依托“版权经纪人训练营”等平台，为基层站点提供系统化知识和实战化技能支持，提升民间文艺版权保护试点工作的专业水平。2.优化经费保障结构，提升绩效管理精细化水平。一是编制年度预算及工作计划时，更加紧密贴合版权保护工作实际需求，设置更加科学合理的量化指标，精准指导各项活动开展，进一步扩大版权工作社会影响力和覆盖面。二是在保持年度项目投入的同时，适当增加平台运维、系统升级等经常性支出比重，确保版权登记服务、软件正版化等基础工作持续稳定运行。设立引导资金，支持体验站成员单位开发创新课程，提升服务质量和覆盖面。

	
	
	
	
	
	
	
	




