| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科研项目经费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市社会科学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 80 |  |  | 0 |  | 4.15 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 80 |  | 75.85 |  |  | 4.15 |  |  |  | 0 |  |  | 4.15 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 75.85 |  |  |  |  |
| “前沿”活动 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.39 |  |  |  |  |
| 其他科研项目经费 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 66.46 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（72分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 95% |  | 6 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 调研数量 |  |  | =12次 |  | 8.34 |  |  | 12次 |  | 8.34 |
|  |  |  |  | 精心打造集政策解读、学术研究、实地调研等为一体的全视野、跨界融合的社科“前沿”活动 |  |  | =3场 |  | 8.33 |  |  | 3场 |  | 8.33 |
|  |  |  |  | 课题调研及时性 |  |  | 及时 |  | 8.33 |  |  | 100% |  | 8.33 |
|  |  | 效益目标 |  | 形成调研报告或专家观点汇编材料供领导参阅 |  |  | 形成 |  | 30 |  |  | 100% |  | 30 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 反映单位为了促进社科事业发展，根据社科院实际需要而开展的科研学术活动经费。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 坚持围绕中心、服务大局，着力做好决策咨询和学术研究两大核心工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 坚持围绕中心、服务大局，着力做好决策咨询和学术研究两大核心工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 1.以“问题导向”引领“调研方向”，强化调查研究。2.精心打造集政策解读、学术研究、实地调研、专家咨询、工作座谈为一体的全视野、跨界融合的社科活动品牌——“前沿”，旨在紧盯前沿领域、荟聚前沿专家、呈现前沿观点，为市委市政府领导决策提供高质量咨政参考。3.加强自主创新课题培育。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 1.围绕课题开展，先后赴南京、杭州、太原等地学习取经，并开展基层调研12场次。2.围绕“现代化人民城市，苏州怎么建”“专利与标准，苏州怎么做”“新消费、新动能，苏州怎么做”开展了三场“前沿”活动，受到政务界、学术界、实务界的广泛关注和良好反响，会议材料汇编也均获得了市委、市政府领导的肯定性批示。3.组织开展院内课题研究，立项项目7个，转化内参7篇。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 课题数量较多，高质量项目尚显不足。主要由于部分科研人员到岗时间不长，研究力量仍显薄弱。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 我院将紧紧围绕市委、市政府中心工作，主动服务全市发展大局，为繁荣发展哲学社会科学事业、推进中国式现代化苏州新实践作出更大贡献。 |  |  |  |  |  |  |