| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 苏州学项目经费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市社会科学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 145 |  | 0 |  |  |  |  | 145 |  |  | 0 |  | 4.39 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 145 |  | 140.61 |  |  | 4.39 |  |  |  | 3.01 |  |  | 1.38 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 140.61 |  |  |  |  |
| 苏州学专项研究 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 130.25 |  |  |  |  |
| 围绕城市地方学开展“双城对话”活动 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |
| 《苏州学导论》出版 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8.21 |  |  |  |  |
| 推进“苏州学”课程建设 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（72分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 97% |  | 6.8 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 出版《苏州学导论》 |  |  | =1本 |  | 5 |  |  | 1本 |  | 5 |
|  |  |  |  | 出版《苏州学》研究丛书 |  |  | =3本 |  | 5 |  |  | 3本 |  | 5 |
|  |  |  |  | 围绕城市地方学研究开展“双城对话”活动场次 |  |  | =1场 |  | 5 |  |  | 1场 |  | 5 |
|  |  |  |  | 苏州学相关丛书出版图书合格率 |  |  | =95% |  | 5 |  |  | 95% |  | 5 |
|  |  |  |  | 根据研究需要开展座谈研讨及时性 |  |  | 及时 |  | 5 |  |  | 100% |  | 5 |
|  |  | 效益目标 |  | 《苏州学导论》相关新闻报道 |  |  | =3篇 |  | 10 |  |  | 3篇 |  | 10 |
|  |  |  |  | “苏州学”研究会议、活动等相关新闻报道 |  |  | =3篇 |  | 10 |  |  | 3篇 |  | 10 |
|  |  |  |  | 推进“苏州学”课程建设，让“苏州学”走进课堂 |  |  | 推广 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.8 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 全面、深入、系统地开展“苏州学”研究是苏州贯彻落实党的二十大关于“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”战略部署的实际举措，也是苏州进一步提升文化影响力、增强城市软实力的客观需要。特别是习近平总书记关于“苏州在传统与现代的结合上做得很好，不仅有历史文化传承，而且有高科技创新和高质量发展，代表未来的发展方向”这一重要论断，高度彰显了“苏州学”研究的理论意义和实践价值。2023年8月，在市委宣传部牵头组织下，市社科院制定《关于系统开展“苏州学”研究的建议方案》，并作为研究主体负责全面深入推进“苏州学”研究工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 按照“苏州学”研究的整体方案全面、有序、深入推进“苏州学”研究工程，吸引鼓励更多社科工作者深度参与，推出一批更具学术价值和文化传承意义的高质量原创性研究成果，建成“苏州学”学科体系，使“苏州学”研究走在国内城市地方学研究前列，在世界城市地方学研究领域具有较高知名度和影响力，为推动苏州在中国式现代化走在前、做示范中当好排头兵提供坚强的文化支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 按照“苏州学”研究的整体方案全面、有序、深入推进“苏州学”研究工程，基本完成“苏州学”研究架构的整体搭建，吸引鼓励更多社科工作者深度参与，厘清研究思路，建立研究载体，形成一定研究声势。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 一是学术交流方面，举办系列学术座谈、研讨会，邀请国内知名专家围绕“苏州学”的研究定位、方法路径、队伍建设等展开深入研讨，为“苏州学”的深化发展提供了重要思路。二是课题研究方面，明确构建“基础理论研究”“历史文化研究”“城市建设研究”“当代发展研究”“苏州人和苏州城市精神研究”的研究框架。设立“苏州学”研究专项课题，广泛调动了在苏高校及研究机构的学术力量，形成了一批高质量的研究团队。三是人才培养方面，联合苏州城市学院开设《读懂苏州》“苏州学”公选课程；在苏州市第十六中学校设立“苏州学研究实践基地”，开展“走学品芳：姑苏街巷文化教育实践探索”课题实践；依托市各有关学术社团，组织推荐并择优组建“苏州学”研究专家库；联合苏州日报社开展“苏州学”微课程视频征集活动；联合苏州大学推进“苏州学”微专业建设。四是宣传推广方面，在中国社会科学报、苏州日报等载体宣传“苏州学”研究及丛书出版，社会影响力显著提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 1.开展《苏州学（城市礼品版）》新书发布活动并座谈交流，《苏州学导论》编撰工作推进会，苏州学研究专家咨询会等系列座谈；10月28日，联合杭州社科院举办“城市特色文化研究”苏杭双城对话交流活动。2.取得一定研究成果。高质量完成《苏州学论要》（原名《苏州学导论》），作为开卷之作，为“苏州学”研究搭建了初步的学理框架，展现了文化强国和文化自信的苏州担当，于近期入选“大学出版好书”（学术著作类）。3.编撰出版首批“苏州学研究丛书”，《苏州学论要》《海外文献中的苏州（第一辑）》《世界遗产与苏州古城保护》。4.设立“苏州学”研究专项课题，征集项目170余个，成功立项42个项目。5.推进课程建设。深化《读懂苏州》公选课程；在苏州市第十六中学开展《走学品芳：姑苏街巷文化教育实践探索》课程，推动“苏州学”走进中小学；推动苏州大学推进“苏州学”微专业建设落地，拟于2026年9月实现首批招生。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 作为一项涉及多学科的研究项目，“苏州学”在整合不同学科资源、促进跨学科交流方面面临挑战；研究成果向实际应用、政策建议或文化传播等方面的转化不够高效，影响了“苏州学”的社会影响力和实际价值；研究载体尚不充分，研究力量有待扩充。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 建立跨学科交流平台，促进“苏州学”研究不同学科间的交流与合作；推进《苏州学刊》创刊工作，搭建“苏州学”研究载体；充实研究力量，强化团队建设，提升“苏州学”研究整体效能。 |  |  |  |  |  |  |