


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	苏州学项目经费
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市社会科学院

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	145
	0
	145
	0
	4.39

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	145
	140.61
	4.39
	3.01
	1.38

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	145
	140.61

	苏州学专项研究
	115
	130.25

	围绕城市地方学开展“双城对话”活动
	10
	0.55

	《苏州学导论》出版
	10
	8.21

	推进“苏州学”课程建设
	10
	1.6

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	过程目标
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	97%
	6.8

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	产出目标
	出版《苏州学导论》
	=1本
	5
	1本
	5

	
	
	出版《苏州学》研究丛书
	=3本
	5
	3本
	5

	
	
	围绕城市地方学研究开展“双城对话”活动场次
	=1场
	5
	1场
	5

	
	
	苏州学相关丛书出版图书合格率
	=95%
	5
	95%
	5

	
	
	根据研究需要开展座谈研讨及时性
	及时
	5
	100%
	5

	
	效益目标
	《苏州学导论》相关新闻报道
	=3篇
	10
	3篇
	10

	
	
	“苏州学”研究会议、活动等相关新闻报道
	=3篇
	10
	3篇
	10

	
	
	推进“苏州学”课程建设，让“苏州学”走进课堂
	推广
	10
	100%
	10

	合计
	70.8



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	全面、深入、系统地开展“苏州学”研究是苏州贯彻落实党的二十大关于“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”战略部署的实际举措，也是苏州进一步提升文化影响力、增强城市软实力的客观需要。特别是习近平总书记关于“苏州在传统与现代的结合上做得很好，不仅有历史文化传承，而且有高科技创新和高质量发展，代表未来的发展方向”这一重要论断，高度彰显了“苏州学”研究的理论意义和实践价值。2023年8月，在市委宣传部牵头组织下，市社科院制定《关于系统开展“苏州学”研究的建议方案》，并作为研究主体负责全面深入推进“苏州学”研究工程。

	项目总目标
	按照“苏州学”研究的整体方案全面、有序、深入推进“苏州学”研究工程，吸引鼓励更多社科工作者深度参与，推出一批更具学术价值和文化传承意义的高质量原创性研究成果，建成“苏州学”学科体系，使“苏州学”研究走在国内城市地方学研究前列，在世界城市地方学研究领域具有较高知名度和影响力，为推动苏州在中国式现代化走在前、做示范中当好排头兵提供坚强的文化支撑。

	年度绩效目标
	按照“苏州学”研究的整体方案全面、有序、深入推进“苏州学”研究工程，基本完成“苏州学”研究架构的整体搭建，吸引鼓励更多社科工作者深度参与，厘清研究思路，建立研究载体，形成一定研究声势。

	项目实施情况
	一是学术交流方面，举办系列学术座谈、研讨会，邀请国内知名专家围绕“苏州学”的研究定位、方法路径、队伍建设等展开深入研讨，为“苏州学”的深化发展提供了重要思路。二是课题研究方面，明确构建“基础理论研究”“历史文化研究”“城市建设研究”“当代发展研究”“苏州人和苏州城市精神研究”的研究框架。设立“苏州学”研究专项课题，广泛调动了在苏高校及研究机构的学术力量，形成了一批高质量的研究团队。三是人才培养方面，联合苏州城市学院开设《读懂苏州》“苏州学”公选课程；在苏州市第十六中学校设立“苏州学研究实践基地”，开展“走学品芳：姑苏街巷文化教育实践探索”课题实践；依托市各有关学术社团，组织推荐并择优组建“苏州学”研究专家库；联合苏州日报社开展“苏州学”微课程视频征集活动；联合苏州大学推进“苏州学”微专业建设。四是宣传推广方面，在中国社会科学报、苏州日报等载体宣传“苏州学”研究及丛书出版，社会影响力显著提升。

	项目管理成效
	1.开展《苏州学（城市礼品版）》新书发布活动并座谈交流，《苏州学导论》编撰工作推进会，苏州学研究专家咨询会等系列座谈；10月28日，联合杭州社科院举办“城市特色文化研究”苏杭双城对话交流活动。2.取得一定研究成果。高质量完成《苏州学论要》（原名《苏州学导论》），作为开卷之作，为“苏州学”研究搭建了初步的学理框架，展现了文化强国和文化自信的苏州担当，于近期入选“大学出版好书”（学术著作类）。3.编撰出版首批“苏州学研究丛书”，《苏州学论要》《海外文献中的苏州（第一辑）》《世界遗产与苏州古城保护》。4.设立“苏州学”研究专项课题，征集项目170余个，成功立项42个项目。5.推进课程建设。深化《读懂苏州》公选课程；在苏州市第十六中学开展《走学品芳：姑苏街巷文化教育实践探索》课程，推动“苏州学”走进中小学；推动苏州大学推进“苏州学”微专业建设落地，拟于2026年9月实现首批招生。

	项目管理存在的问题及原因
	作为一项涉及多学科的研究项目，“苏州学”在整合不同学科资源、促进跨学科交流方面面临挑战；研究成果向实际应用、政策建议或文化传播等方面的转化不够高效，影响了“苏州学”的社会影响力和实际价值；研究载体尚不充分，研究力量有待扩充。

	进一步加强项目管理的建议
	建立跨学科交流平台，促进“苏州学”研究不同学科间的交流与合作；推进《苏州学刊》创刊工作，搭建“苏州学”研究载体；充实研究力量，强化团队建设，提升“苏州学”研究整体效能。

	
	
	
	
	
	
	
	




