


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	委托业务费
	项目年份
	2025

	[bookmark: _GoBack]项目主管部门(单位)
	苏州市社会科学院

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	52.78
	0
	52.78
	0
	5.46

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	52.78
	47.32
	5.46
	0
	5.46

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	52.78
	47.32

	委托业务费
	52.78
	47.32

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（82分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	过程目标
	预算执行率
	=100%
	8
	90%
	4

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	委托合同签订数量
	>=11个
	8.34
	12个
	8.34

	
	
	 经费支出合规性
	严格执行相关财经法规、制度
	8.33
	100%
	8.33

	
	
	 经费支出时效性
	及时
	8.33
	100%
	8.33

	
	效益目标
	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度
	较高
	30
	100%
	30

	合计
	68



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，提高单位工作效率，为社科事业做贡献。

	项目总目标
	合理利用委托业务费，借助外部专业力量解决单位业务发展中的难题，提升工作效率和质量，获取专业的研究成果、精准的审计报告、科学的咨询建议以及先进的技术支持，推动单位各项业务顺利开展和创新发展。

	年度绩效目标
	本年度计划完成11项委托业务，确保每项业务的成果质量达到行业标准或合同约定要求，成果验收合格率达到100%；严格把控委托业务费用支出，控制在预算范围内，避免超支；委托业务按时完成率达到100%，保障单位整体工作进度不受影响。

	项目实施情况
	年初依据单位业务需求和发展规划，确定委托业务清单并制定详细预算。通过规范程序选择具备相应资质和良好信誉的受托方，签订严谨的委托合同，明确双方权利义务、业务内容、交付成果、时间节点和费用结算方式等。在业务开展过程中，建立定期沟通机制，及时掌握项目进展，协调解决出现的问题。业务完成后，按照合同约定组织验收，并进行费用结算。

	项目管理成效
	顺利完成多项委托业务，获取了高质量的研究报告，为单位决策提供了有力支撑。借助外部专业技术开发，提升了单位的业务处理能力和信息化水平，推动了业务创新发展。

	项目管理存在的问题及原因
	部分委托业务沟通不够及时，因双方对接机制不够完善导致进度衔接不畅。

	进一步加强项目管理的建议
	完善委托双方对接机制，建立定期沟通反馈制度，保障业务高效推进。

	
	
	
	
	
	
	
	




